## FITTING
材料管制單
訂購編號：20250408-001 |  |  |  | 日期: 2025年 04月 08日 |  | 採購數量
項次 | 品 名 | 規格型號 | 材 質 | 單位 | 備註 | 圖面數量(4/22) | 合約數量 | 數量 (庫存) | 數量 (4/8) | 數量 (6/10) | 數量 (6/19) | 數量 (7/22) | 數量 (8/1) | 數量 (8/18) | 累計採購數量 | 差異數量 | 累計收料 | 收料數量 (4/14) | 收料數量 (4/17) | 收料數量 (4/18) | 收料數量 (4/22) | 收料數量 (4/23) | 收料數量 (4/25) | 收料數量 (4/29) | 收料數量 (5/2) | 收料數量 (5/7) | 收料數量 (5/9) | 收料數量 (5/12) | 收料數量 (5/16) | 收料數量 (5/21) | 收料數量 (5/23) | 收料數量 (5/26) | 收料數量 (6/2) | 收料數量 (6/6) | 收料數量 (6/12) | 收料數量 (6/17) | 收料數量 (6/18) | 收料數量 (8/14) | 收料數量 (8/18)
1 | 無縫鋼管 | PIPE,DN15,SCH80,A106 GR.B,PE,ASME B36.10M,SMLS,A106 GR.B | A106 GR.B | 米 |  | 39 | 42 |  | 42 | [5 empty] | 42 | 0 | 42 |  | 42
2 | 無縫鋼管 | PIPE,DN20,SCH80,A106 GR.B,PE,ASME B36.10M,SMLS,A106 GR.B | A106 GR.B | 米 |  | 1 | 6 | 6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 無縫鋼管 | PIPE,DN25,SCH80,A106 GR.B,PE,ASME B36.10M,SMLS,A106 GR.B | A106 GR.B | 米 |  | 500 | 528 | 30 | 498 | [5 empty] | 498 | 0 | 498 |  | 468 | [5 empty] | 30
4 | 無縫鋼管 | PIPE,DN40,SCH80,A106 GR.B,PE,ASME B36.10M,SMLS,A106 GR.B | A106 GR.B | 米 |  | 60 | 66 |  | 66 | [5 empty] | 66 | 0 | 66 |  | 48 | [5 empty] | 18
5 | 無縫鋼管 | PIPE,DN50,SCH40,A106 GR.B,BE,ASME B36.10M,SMLS,A106 GR.B | A106 GR.B | 米 |  | 470 | 498 |  | 498 | [5 empty] | 498 | 0 | 498 |  | 480 | [5 empty] | 18
6 | 無縫鋼管 | PIPE,DN65,SCH40,A106 GR.B,BE,ASME B36.10M,SMLS,A106 GR.B | A106 GR.B | 米 |  | 10 | 12 |  | 12 | [5 empty] | 12 | 0 | 12 |  | 12
7 | 無縫鋼管 | PIPE,DN80,SCH40,A106 GR.B,BE,ASME B36.10M,SMLS,A106 GR.B | A106 GR.B | 米 |  | 315 | 318 | 6 | 330 | [5 empty] | 330 | 0 | 330 |  | 294 | [5 empty] | 36
8 | 無縫鋼管 | PIPE,DN100,SCH40,A106 GR.B,BE,ASME B36.10M,SMLS,A106 GR.B | A106 GR.B | 米 |  | 206 | 216 |  | 216 | [5 empty] | 216 | 0 | 216 |  |  | 216
9 | 無縫鋼管 | PIPE,DN200,SCH40,A106 GR.B,BE,ASME B36.10M,SMLS,A106 GR.B | A106 GR.B | 米 |  | 20 | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 | 0 | 24 |  | 24
10 | 無縫鋼管 | PIPE,DN300,SCH40,A106 GR.B,BE,ASME B36.10M,SMLS,A106 GR.B | A106 GR.B | 米 |  | 1 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 |  |  | 6
11 | 無縫鋼管 | PIPE,DN15,SCH40S,A312 TP304,PE,ASME B36.19M,SMLS | A312 TP304 | 米 |  | 47 | 54 |  | 54 | [5 empty] | 54 | 0 | 54 | 48 | [10 empty] | 6
12 | 無縫鋼管 | PIPE,DN20,SCH40S,A312 TP304,PE,ASME B36.19M,SMLS | A312 TP304 | 米 |  | 4 | 6 | 6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 無縫鋼管 | PIPE,DN25,SCH40S,A312 TP304,PE,ASME B36.19M,SMLS | A312 TP304 | 米 |  | 805 | 864 |  | 864 | [5 empty] | 864 | 0 | 864 | [11 empty] | 864
14 | 無縫鋼管 | PIPE,DN32,SCH40S,A312 TP304,PE,ASME B36.19M,SMLS | A312 TP304 | 米 |  | 1 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | 6
15 | 無縫鋼管 | PIPE,DN40,SCH40S,A312 TP304,PE,ASME B36.19M,SMLS | A312 TP304 | 米 |  | 123 | 132 | 108 | 24 | [5 empty] | 24 | 0 | 24 | 24
16 | 無縫鋼管 | PIPE,DN50,SCH10S,A312 TP304,PE,ASME B36.19M,SMLS | A312 TP304 | 米 |  | 60 | 66 | 6 | 60 | [5 empty] | 60 | 0 | 60 | [11 empty] | 60
17 | 無縫鋼管 | PIPE,DN65,SCH10S,A312 TP304,PE,ASME B36.19M,SMLS | A312 TP304 | 米 |  | 59 | 66 |  | 66 | [5 empty] | 66 | 0 | 66 | 66
18 | 無縫鋼管 | PIPE,DN80,SCH10S,A312 TP304,PE,ASME B36.19M,SMLS | A312 TP304 | 米 |  | 107 | 114 |  | 114 | [5 empty] | 114 | 0 | 114 | 114
19 | 無縫鋼管 | PIPE,DN100,SCH10S,A312 TP304,PE,ASME B36.19M,SMLS | A312 TP304 | 米 |  | 7 | 12 | 12 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 有縫鋼管 | PIPE,DN200,SCH10S,A358 TP304 CL.3,PE,ASME B36.19M,EFW | A358 TP304 | 米 |  | 7 | 12 | 12 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 有縫鋼管 | PIPE,DN300,SCH10S,A358 TP304 CL.3,PE,ASME B36.19M,EFW | A358 TP304 | 米 |  | 1 | 6 | 6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN15,SCH80,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 58 | 60 | 21 | 39 | [5 empty] | 39 | 0 | 39 | [6 empty] | 39
23 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN25,SCH80,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 331 | 331 | 19 | 312 | [5 empty] | 312 | 0 | 312 | [6 empty] | 312
24 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN40,SCH80,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 48 | 48 | 25 | 24 | [5 empty] | 24 | 0 | 24 | [6 empty] | 24
25 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(1.5D),DN50,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 169 | 169 |  | 169 | [5 empty] | 169 | 0 | 169 |  |  |  | 155 |  |  |  | 14
26 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(1.5D),DN65,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 4 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 5
27 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(1.5D),DN80,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 72 | 72 | 22 | 50 | [5 empty] | 50 | 0 | 50 |  |  |  | 3 |  |  |  | 47
28 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(1.5D),DN100,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 47 | 47 | 29 | 18 | [5 empty] | 18 | 0 | 18 |  |  |  | 18
29 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(1.5D),DN200,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 10 | 10 | 6 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 4
30 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN25,SCH80,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A105 | 個 |  | 16 | 18 |  | 18 | [5 empty] | 18 | 0 | 18 |  |  |  | 18
31 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN40,SCH80,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A105 | 個 |  | 15 | 15 | 11 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 4
32 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(1.5D),DN50,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 7 | 7 |  | 7 | [5 empty] | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 7
33 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(1.5D),DN80,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 34 | 34 |  | 34 | [5 empty] | 34 | 0 | 34 |  |  |  | 34
34 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(5D),DN50,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
35 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(5D),DN65,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
36 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(5D),DN80,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
37 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(10D),DN50,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
38 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(10D),DN65,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
39 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW(10D),DN100,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 8 | 8 |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 | [5 empty] | 8
40 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN15,SCH40S,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 65 | 65 |  | 65 | [5 empty] | 65 | 0 | 65 | [6 empty] | 65
41 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN20,SCH40S,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 8 | 8 |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 | [6 empty] | 8
42 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN25,SCH40S,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 385 | 395 | 16 | 379 | [5 empty] | 379 | 0 | 379 | [6 empty] | 379
43 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN32,SCH40S,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 2
44 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN40,SCH40S,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 60 | 60 | 21 | 39 | [5 empty] | 39 | 0 | 39 | [6 empty] | 39
45 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN50,SCH10S,A403 WP304-S,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 31 | 32 | 8 | 24 | [5 empty] | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  | 24
46 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN65,SCH10S,A403 WP304-S,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 32 | 33 |  | 33 | [5 empty] | 33 | 0 | 33 |  |  |  |  | 33
47 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN80,SCH10S,A403 WP304-S,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 25 | 25 | 25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
48 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN100,SCH10S,A403 WP304-S,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN200,SCH10S,A403 WP304-S,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN15,SCH80,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [6 empty] | 3
51 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN20,SCH80,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
52 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN25,SCH80,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 28 | 28 | 2 | 26 | [5 empty] | 26 | 0 | 26 | [6 empty] | 26
53 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN40,SCH80,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
54 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW(1.5D),DN50,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 25 | 25 | 1 | 24 | [5 empty] | 24 | 0 | 24 |  |  |  | 22 |  |  |  | 2
55 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW(1.5D),DN65,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1
56 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW(1.5D),DN80,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW(1.5D),DN100,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
58 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW(1.5D),DN200,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
59 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW(5D),DN50,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 3
60 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW(10D),DN50,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 4
61 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW(10D),DN65,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
62 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW(10D),DN80,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 3
63 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW(10D),DN100,SCH40,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 4
64 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN15,SCH40S,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
65 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN25,SCH40S,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 26 | 28 | 2 | 26 | [5 empty] | 26 | 0 | 26 | [9 empty] | 26
66 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN40,SCH40S,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 5 | 7 | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | [9 empty] | 6
67 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN50,SCH10S,A403 WP304-S,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 13 | 13 |  | 13 | [5 empty] | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  | 11 |  |  | 2
68 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN65,SCH10S,A403 WP304-S,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4
69 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN80,SCH10S,A403 WP304-S,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
70 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN100,SCH10S,A403 WP304-S,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
71 | SW法蘭 | FLANGE,DN15,CL150,SW-RF,ASME B16.5 | A105 | 片 |  | 100 | 100 | 52 | 48 | [5 empty] | 48 | 0 | 48 | [10 empty] | 48
72 | SW法蘭 | FLANGE,DN20,CL150,SW-RF,ASME B16.5 | A105 | 片 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | -6 | 0
73 | SW法蘭 | FLANGE,DN25,CL150,SW-RF,ASME B16.5 | A105 | 片 |  | 225 | 226 |  | 226 |  |  |  | 10 |  | 236 | 0 | 236 | [10 empty] | 226 | [9 empty] | 10
74 | SW法蘭 | FLANGE,DN40,CL150,SW-RF,ASME B16.5 | A105 | 片 |  | 30 | 30 | 2 | 28 | [5 empty] | 28 | 0 | 28 | [7 empty] | 28
75 | SO法蘭 | FLANGE,DN50,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A105 | 片 |  | 115 | 115 | 27 | 88 | [5 empty] | 88 | 0 | 88 | [7 empty] | 88
76 | SO法蘭 | FLANGE,DN65,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A105 | 片 |  | 13 | 13 |  | 13 | [5 empty] | 13 | 0 | 13 | [7 empty] | 13
77 | SO法蘭 | FLANGE,DN80,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A105 | 片 |  | 57 | 57 | 51 | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | [7 empty] | 6
78 | SO法蘭 | FLANGE,DN100,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A105 | 片 |  | 86 | 86 | 78 | 9 | [5 empty] | 9 | 0 | 9 | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 1
79 | SO法蘭 | FLANGE,DN200,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A105 | 片 |  | 9 | 10 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
80 | SO法蘭 | FLANGE,DN300,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A105 | 片 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
81 | WN法蘭 | FLANGE,DN25,CL150,WN-RF,ASME B16.5 S80 | A105 | 片 |  | 15 | 15 | 0 | 1 |  | 14 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 14
82 | WN法蘭 | FLANGE,DN40,CL150,WN-RF,ASME B16.5 S80 | A105 | 片 |  | 20 | 21 |  | 21 | [5 empty] | 21 | 0 | 21 | [7 empty] | 21
83 | WN法蘭 | FLANGE,DN80,CL150,WN-RF,ASME B16.5 S40 | A105 | 片 |  | 19 | 20 | 5 | 15 | [5 empty] | 15 | 0 | 15 | [10 empty] | 15
84 | SW法蘭 | FLANGE,DN15,CL150,SW-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 163 | 163 | 34 | 129 |  |  | 4 |  |  | 133 | -4 | 129 | [14 empty] | 129
85 | SW法蘭 | FLANGE,DN20,CL150,SW-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 15 | 15 |  | 15 | [5 empty] | 15 | 0 | 15 | [7 empty] | 15
86 | SW法蘭 | FLANGE,DN25,CL150,SW-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 256 | 256 | 2 | 254 | [5 empty] | 254 | 0 | 254 | [10 empty] | 204 |  |  |  | 50
87 | SW法蘭 | FLANGE,DN32,CL150,SW-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 2 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [7 empty] | 3
88 | SW法蘭 | FLANGE,DN40,CL150,SW-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 61 | 63 |  | 63 | [5 empty] | 63 | 0 | 63 | [10 empty] | 16 |  |  |  | 47
89 | SO法蘭 | FLANGE,DN50,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 29 | 30 | 5 | 25 | [5 empty] | 25 | 0 | 25 | [7 empty] | 25
90 | SO法蘭 | FLANGE,DN65,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 12 | 12 |  | 12 | [5 empty] | 12 | 0 | 12 | [7 empty] | 12
91 | SO法蘭 | FLANGE,DN80,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 12 | 12 |  | 12 | [5 empty] | 12 | 0 | 12 | [9 empty] | 12
92 | SO法蘭 | FLANGE,DN100,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
93 | SO法蘭 | FLANGE,DN200,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
94 | SO法蘭 | FLANGE,DN300,CL150,SO-RF,ASME B16.5 | A182 F304 | 片 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 盲法蘭 | BLIND FLANGE,DN20,CL150,BL-RF,ASME B16.5,A182 F304 | A182 F304 | 個 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
96 | 盲法蘭 | BLIND FLANGE,DN25,CL150,BL-RF,ASME B16.5,A182 F304 | A182 F304 | 個 |  | 40 | 40 | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | [7 empty] | 20
97 | 盲法蘭 | BLIND FLANGE,DN50,CL150,BL-RF,ASME B16.5,A182 F304 | A182 F304 | 個 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 盲法蘭 | BLIND FLANGE,DN65,CL150,BL-RF,ASME B16.5,A182 F304 | A182 F304 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 2
99 | 盲法蘭 | BLIND FLANGE,DN80,CL150,BL-RF,ASME B16.5,A182 F304 | A182 F304 | 個 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
100 | 盲法蘭 | BLIND FLANGE,DN15,CL150,BL-RF,ASME B16.5,A105 | A105 | 個 |  | 13 | 13 |  | 13 | 1 |  |  | 4 |  | 18 | 0 | 18 | [7 empty] | 13 | [10 empty] | 1 |  | 4
101 | 盲法蘭 | BLIND FLANGE,DN25,CL150,BL-RF,ASME B16.5,A105 | A105 | 個 |  | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  | 1 |  | 36 | 0 | 36 | [10 empty] | 35 | [9 empty] | 1
102 | 盲法蘭 | BLIND FLANGE,DN50,CL150,BL-RF,ASME B16.5,A105 | A105 | 個 |  | 10 | 10 | 8 | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 0 | 3 | [7 empty] | 2 | [12 empty] | 1
103 | 盲法蘭 | BLIND FLANGE,DN80,CL150,BL-RF,ASME B16.5,A105 | A105 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1
104 | 盲法蘭 | BLIND FLANGE,DN100,CL150,BL-RF,ASME B16.5,A105 | A105 | 個 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
105 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN15,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [6 empty] | 4
106 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN25,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 54 | 57 | 13 | 44 | [5 empty] | 44 | 0 | 44 | [6 empty] | 44
107 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN40,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 4 | 5 | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [6 empty] | 4
108 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN50,SCH10S,A403 WP304-WX,BW,ASME B16.9,WELD | A403 WP304-WX | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4
109 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN65,SCH10S,A403 WP304-WX,BW,ASME B16.9,WELD | A403 WP304-WX | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3
110 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN15,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 5 | 6 | 2 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [6 empty] | 4
111 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN25,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 18 | 18 | 17 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
112 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN40,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN50,SCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 22 | 22 | 8 | 14 | [5 empty] | 14 | 0 | 14 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1
114 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN80,SCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
115 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN100,SCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 8 | 8 | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 7
116 | 同徑三通 | STAIGHT TEE,DN200,SCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
117 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN25X15,SCH80XSCH80,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 15 | 15 | 11 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [6 empty] | 4
118 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN40X25,SCH80XSCH80,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
119 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN50X25,SCH40XSCH80,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 29 | 29 |  | 29 | [5 empty] | 29 | 0 | 29 |  |  |  | 29
120 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN50X40,SCH40XSCH80,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 3
121 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN65X25,SCH40XSCH80,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
122 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN80X50,SCH40XSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2
123 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN100X40,SCH40XSCH80,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2
124 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN100X50,SCH40XSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 9 | 9 | 3 | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 6
125 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN50X25,SCH40xSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
126 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN80X50,SCH40xSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 0 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2
127 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN25X15,SCH40sxSCH40s,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 46 | 46 | 7 | 39 | [5 empty] | 39 | 0 | 39 | [6 empty] | 39
128 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN25X20,SCH40sxSCH40s,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 2
129 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN32X25,SCH40sxSCH40s,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
130 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN40X20,SCH40sxSCH40s,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
131 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN40X25,SCH40sxSCH40s,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 26 | 26 | 4 | 22 | [5 empty] | 22 | 0 | 22 | [6 empty] | 22
132 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN40X32,SCH40sxSCH40s,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
133 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN50X25,SCH10SxSCH40S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 10
134 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN65X25,SCH10SxSCH40S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3
135 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN65X40,SCH10SxSCH40S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 8 | 8 |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 8
136 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN80X50,SCH10SxSCH10S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
137 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN100X40,SCH10SxSCH40S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 8 | 8 |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  | 1
138 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN100X50,SCH10SxSCH10S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
139 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN50X25,SCH40XSCH80,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 23 | 23 | 6 | 17 | [5 empty] | 17 | 0 | 17 |  |  |  |  | 17
140 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN50X40,SCH40XSCH80,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2
141 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN80X40,SCH40XSCH80,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
142 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN100X80,SCH40XSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 5 | 5 | 2 | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3
143 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN300X200,SCH40XSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2
144 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN25X15,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 14 | 14 | 1 | 13 | [5 empty] | 13 | 0 | 13 | [6 empty] | 13
145 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN25X20,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
146 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN40X25,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
147 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN25X15,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 29 | 29 |  | 29 | [5 empty] | 29 | 0 | 29 | [6 empty] | 29
148 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN25X20,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | [6 empty] | 5
149 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN32X25,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
150 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN40X25,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 18 | 18 | 1 | 17 | [5 empty] | 17 | 0 | 17 | [6 empty] | 17
151 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN50X25,SCH10SxSCH40S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
152 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN50X32,SCH10SxSCH40S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
153 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN65X40,SCH10SxSCH10S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
154 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN100X40,SCH10SxSCH40S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4
155 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN100X65,SCH10SxSCH10S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4
156 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN300X200,SCH10SxSCH10S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
157 | 偏心大小頭 | REDUCER,ECC.,DN50X25,SCH40XSCH80,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
158 | 偏心大小頭 | REDUCER,ECC.,DN80X40,SCH40XSCH80,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
159 | 偏心大小頭 | REDUCER,ECC.,DN80X50,SCH40XSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2
160 | 偏心大小頭 | REDUCER,ECC.,DN100X50,SCH40XSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
161 | 偏心大小頭 | REDUCER,ECC.,DN50X25,SCH10SxSCH40S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2
162 | 偏心大小頭 | REDUCER,ECC.,DN65X50,SCH10SxSCH10S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4
163 | 偏心大小頭 | REDUCER,ECC.,DN100X40,SCH10SxSCH40S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 8 | 8 |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 8
164 | GASKET | GASKET,DN15,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 350 | 350 |  | 350 | [5 empty] | 350 | 0 | 350 | [8 empty] | 350
165 | GASKET | GASKET,DN20,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 25 | 25 |  | 25 | [5 empty] | 25 | 0 | 25 | [8 empty] | 25
166 | GASKET | GASKET,DN25,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 620 | 620 |  | 620 | [5 empty] | 620 | 0 | 620 | [8 empty] | 620
167 | GASKET | GASKET,DN32,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [8 empty] | 2
168 | GASKET | GASKET,DN40,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 120 | 120 |  | 120 | [5 empty] | 120 | 0 | 120 | [8 empty] | 120
169 | GASKET | GASKET,DN50,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 220 | 220 |  | 220 | [5 empty] | 220 | 0 | 220 | [8 empty] | 220
170 | GASKET | GASKET,DN65,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 30 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 30 | 0 | 30 | [8 empty] | 30
171 | GASKET | GASKET,DN80,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 65 | 65 |  | 65 | [5 empty] | 65 | 0 | 65 | [8 empty] | 65
172 | GASKET | GASKET,DN100,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 75 | 75 |  | 75 | [5 empty] | 75 | 0 | 75 | [8 empty] | 75
173 | GASKET | GASKET,DN200,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 15 | 15 |  | 15 | [5 empty] | 15 | 0 | 15 | [8 empty] | 15
174 | GASKET | GASKET,DN300,T=3.0mm,CL150,RF,HG/T20627 | PTFE | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 1
175 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN15,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 50 | 50 | 40 | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | [8 empty] | 10
176 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN25,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 50 | 50 | 30 | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | [8 empty] | 20
177 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN40,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 50 | 50 | 41 | 9 | [5 empty] | 9 | 0 | 9 | [8 empty] | 9
178 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN50,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
179 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN65,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [8 empty] | 2
180 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN80,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 25 | 25 | 22 | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [8 empty] | 3
181 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN100,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
182 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN200,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 12 | 12 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | [8 empty] | 6
183 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN300,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [8 empty] | 2
184 | M14x65 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改1/2"*70 | 1500 | 1600 |  | 1600 | [5 empty] | 1600 | 0 | 1600 | [15 empty] | 1600
185 | M14x70 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改1/2"*70 | 2600 | 2700 |  | 2700 | [5 empty] | 2700 | 0 | 2700 | [15 empty] | 2700
186 | M14x75 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改1/2"*75 | 72 | 80 |  | 80 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | [15 empty] | 80
187 | M14x80 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改1/2"*80 | 604 | 660 | 600 | 60 | [5 empty] | 60 | 0 | 60 | [15 empty] | 60
188 | M14x85 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改1/2"*85 | 24 | 32 |  | 32 | [5 empty] | 32 | 0 | 32 | [15 empty] | 32
189 | M14x90 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改1/2"*90 | 12 | 12 | 12 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
190 | M16x85 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改M16*90 | 850 | 900 | 800 | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | 100 | [15 empty] | 100
191 | M16x95 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改M16*100 | 1000 | 1000 | 90 | 910 | [5 empty] | 910 | 0 | 910 | [15 empty] | 910
192 | M16x150 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 |  | 16 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | [15 empty] | 20
193 | M20x115 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改M16*120 | 84 | 100 | 75 | 25 | [5 empty] | 25 | 0 | 25 | [15 empty] | 25
194 | M24x135 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改M24*140 | 24 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 30 | 0 | 30 | [15 empty] | 30
195 | BALL VALVE 15A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A351 CF8, Trim:304/PTFE,Stem:F304,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598, | A351 CF8 | 個 |  | 71 | 71 |  | 71 | [5 empty] | 71 | 0 | 71 | [13 empty] | 28 |  |  |  | 43
196 | BALL VALVE 20A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A351 CF8, Trim:304/PTFE,Stem:F304,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598, | A351 CF8 | 個 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
197 | BALL VALVE 25A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A351 CF8, Trim:304/PTFE,Stem:F304,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598, | A351 CF8 | 個 |  | 112 | 112 | 12 | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | 100
198 | BALL VALVE 40A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A351 CF8, Trim:304/PTFE,Stem:F304,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598, | A351 CF8 | 個 |  | 15 | 15 | 2 | 13 | [5 empty] | 13 | 0 | 13 | [13 empty] | 13
199 | BALL VALVE 50A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A351 CF8, Trim:304/PTFE,Stem:F304,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598, | A351 CF8 | 個 |  | 24 | 24 | 2 | 22 | [5 empty] | 22 | 0 | 22 | [13 empty] | 22
200 | BALL VALVE 65A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A351 CF8, Trim:304/PTFE,Stem:F304,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598, | A351 CF8 | 個 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
201 | BALL VALVE 80A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A351 CF8, Trim:304/PTFE,Stem:F304,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598, | A351 CF8 | 個 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [13 empty] | 3
202 | BALL VALVE 15A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB, Trim:304/PTFE,Stem:13Cr,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598 | A216 WCB | 個 |  | 45 | 45 |  | 45 | [5 empty] | 45 | 0 | 45 | [17 empty] | 45
203 | BALL VALVE 25A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB, Trim:304/PTFE,Stem:13Cr,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598 | A216 WCB | 個 |  | 76 | 76 |  | 76 | [5 empty] | 76 | 0 | 76 | [6 empty] | 76
204 | BALL VALVE 40A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB, Trim:304/PTFE,Stem:13Cr,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598 | A216 WCB | 個 |  | 9 | 9 |  | 9 | [5 empty] | 9 | 0 | 9 | [6 empty] | 9
205 | BALL VALVE 50A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB, Trim:304/PTFE,Stem:13Cr,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598 | A216 WCB | 個 |  | 31 | 31 |  | 31 | [5 empty] | 31 | 0 | 31 | [17 empty] | 31
206 | BALL VALVE 80A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB, Trim:304/PTFE,Stem:13Cr,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598 | A216 WCB | 個 |  | 9 | 9 |  | 9 | [5 empty] | 9 | 0 | 9 | [17 empty] | 9
207 | BALL VALVE 100A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB, Trim:304/PTFE,Stem:13Cr,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598 | A216 WCB | 個 |  | 9 | 9 |  | 9 | [5 empty] | 9 | 0 | 9 | [17 empty] | 9
208 | BALL VALVE 100A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB, Trim:304/PTFE,Stem:13Cr,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598(帶閥位信號） | A216 WCB | 個 | HOLD | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [13 empty] | 2
209 | BALL VALVE 25A(防火) | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB,Trim:304/RPTFE,Stem:13Cr,Pkg:FG,Gsk:S.W,SS/FG,API598,FS,Anti | A216 WCB | 個 |  | 9 | 9 |  | 9 | [5 empty] | 9 | 0 | 9 | [17 empty] | 9
210 | BALL VALVE 40A(防火) | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB,Trim:304/RPTFE,Stem:13Cr,Pkg:FG,Gsk:S.W,SS/FG,API598,FS,Anti | A216 WCB | 個 |  | 7 | 7 |  | 7 | [5 empty] | 7 | 0 | 7 | [17 empty] | 7
211 | BALL VALVE 80A(防火) | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB,Trim:304/RPTFE,Stem:13Cr,Pkg:FG,Gsk:S.W,SS/FG,API598,FS,Anti | A216 WCB | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [17 empty] | 4
212 | GLOBE VALVE 15A | GLOBE VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A105,Trim:STL,Stem:13Cr,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598 | A105 | 個 |  | 6 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | [12 empty] | 6
213 | GLOBE VALVE 15A | GLOBE VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A105,Trim:STL,Stem:13Cr,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598（耐400℃高溫） | A105 | 個 |  | 6 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | [12 empty] | 6
214 | GLOBE VALVE 25A | GLOBE VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A105,Trim:STL,Stem:13Cr,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598 | A105 | 個 |  | 8 | 8 |  | 8 | [5 empty] | 8 | 2 | 10 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 8
215 | GLOBE VALVE 25A | GLOBE VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A105,Trim:STL,Stem:13Cr,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598（耐400℃高溫） | A105 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [12 empty] | 2
216 | GLOBE VALVE 50A | GLOBE VALVE,API623,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel,A216 WCB,Trim:STL,Stem:13Cr,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598 | A216 WCB | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 3
217 | GLOBE VALVE 15A | GLOBE VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A182 F304,Trim:STL,Stem:F304,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598 | F304 A351 CF8 | 個 |  | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | [16 empty] | 10
218 | GLOBE VALVE 15A | GLOBE VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A182 F304,Trim:STL,Stem:F304,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598（耐400℃高溫） | F304 A351 CF8，400℃ | 個 |  | 6 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | [16 empty] | 6
219 | GLOBE VALVE 20A | GLOBE VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A182 F304,Trim:STL,Stem:F304,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598 | F304 A351 CF8 | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [16 empty] | 3
220 | GLOBE VALVE 25A | GLOBE VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A182 F304,Trim:STL,Stem:F304,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598 | F304 A351 CF8 | 個 |  | 12 | 12 |  | 12 | [5 empty] | 12 | 0 | 12 | [16 empty] | 12
221 | GLOBE VALVE 25A | GLOBE VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A182 F304,Trim:STL,Stem:F304,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598（耐400℃高溫） | F304 A351 CF8，400℃ | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [16 empty] | 4
222 | GLOBE VALVE 40A | GLOBE VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A182 F304,Trim:STL,Stem:F304,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598 | F304 A351 CF8 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
223 | GLOBE VALVE 65A | GLOBE VALVE,API603,B16.10,CL150,RF(B16.5),BB,OS&Y,T,Handwheel, A351 CF8,Trim:STL,Stem:F304,Pkg:FG,Gsk:S.W SS/FG,API598 | F304 A351 CF8 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
224 | BUTTERFLY VALVE 100A | BUTTERFLY VALVE,API609(B),API609(SHORT),CL150,RF(B16.5),Bi-offset,W-Gear,A216 WCB,Trim:WCB/PTFE,Stem:13Cr,Pkg:FG,API598 | A216 WCB | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
225 | BUTTERFLY VALVE 200A | BUTTERFLY VALVE,API609(B),API609(SHORT),CL150,RF(B16.5),Bi-offset,W-Gear,A216 WCB,Trim:WCB/PTFE,Stem:13Cr,Pkg:FG,API598 | A216 WCB | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
226 | CHECK VALVE 15A | CHECK VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BC,LIFT,A105,Trim:STL, Gsk:S.W SS/FG,API598 | A105 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | 1
227 | CHECK VALVE 25A | CHECK VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BC,LIFT,A105,Trim:STL, Gsk:S.W SS/FG,API598 | A105 | 個 |  | 27 | 27 |  | 27 | [5 empty] | 27 | 0 | 27 | [12 empty] | 27
228 | CHECK VALVE 40A | CHECK VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BC,LIFT,A105,Trim:STL, Gsk:S.W SS/FG,API598 | A105 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 4
229 | CHECK VALVE 50A | CHECK VALVE,BS1868,B16.10,CL150,RF(B16.5),BC,SWING,A216 WCB,Trim:STL,Gsk:S.W SS/FG,API598 | A216 WCB | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [7 empty] | 4
230 | CHECK VALVE 80A | CHECK VALVE,BS1868,B16.10,CL150,RF(B16.5),BC,SWING,A216 WCB,Trim:STL,Gsk:S.W SS/FG,API598 | A216 WCB | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 3
231 | CHECK VALVE 25A | CHECK VALVE,API602,B16.10,CL150,RF(B16.5),BC,LIFT,A182 F304,Trim:STL,Gsk:S.W SS/FG,API598 | F304 A351 CF8 | 個 |  | 11 | 11 | 2 | 9 | [5 empty] | 9 | 0 | 9 | [16 empty] | 9
232 | CHECK VALVE 65A | CHECK VALVE,BS1868,B16.10,CL150,RF(B16.5),BC,SWING,A351 CF8, Trim:STL,Gsk:S.W SS/FG,API598 | A351 CF8 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
233 | KNIFE GATE VALVE 50A | KNIFE GATE VALVE,CL150,RF(B16.5),WCB,PZ73H-150C, | SUS304.手動 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 1
234 | KNIFE GATE VALVE 80A | KNIFE GATE VALVE,CL150,RF(B16.5),WCB,PZ73H-150C, | SUS304.手動 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [13 empty] | 1
235 | KNIFE GATE VALVE 100A | KNIFE GATE VALVE,CL150,RF(B16.5),WCB,PZ73H-150C, | SUS304.手動 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [13 empty] | 2
236 | Y型過濾器 | STRAINER,Y-TYPE,DN25,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,CS | C.S | 個 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
237 | Y型過濾器 | STRAINER,Y-TYPE,DN50,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,CS | C.S | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
238 | Y型過濾器 | STRAINER,Y-TYPE,DN80,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,CS | C.S | 個 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
239 | Y型過濾器 | STRAINER,Y-TYPE,DN40,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,SS304 | SS304 | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [16 empty] | 4
240 | Y型過濾器 | STRAINER,Y-TYPE,DN50,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,SS304 | SS304 | 個 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
241 | Y型過濾器 | STRAINER,Y-TYPE,DN65,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,SS304 | SS304 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
242 | Y型過濾器 | STRAINER,Y-TYPE,DN80,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,SS304 | SS304 | 個 |  | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | [16 empty] | 5
243 | T型過濾器 | STRAINER,T-TYPE,DN40,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,SS304 | SS304 | 個 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
244 | SIGHT GLASS | SIGHT GLASS,DN20,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,SS304 | SS304 | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [16 empty] | 4
245 | SIGHT GLASS | SIGHT GLASS,DN25,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,SS304 | SS304 | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [16 empty] | 4
246 | SIGHT GLASS | SIGHT GLASS,DN40,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,SS304 | SS304 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
247 | 快速接頭 | 快速接頭,DN25,FNPT,CL3000, | S304 | 套 | HOLD | 25 | 25 |  | 25 | [5 empty] | 25 | 0 | 25 | [16 empty] | 25
248 | COUPLING | COUPLING,DN15,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 10 | 10 | 8 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 2
249 | COUPLING | COUPLING,DN20,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
250 | COUPLING | COUPLING,DN25,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
251 | COUPLING | COUPLING,DN40,A105,CL3000,SW,ASME B16.11 | A105 | 個 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
252 | COUPLING | COUPLING,DN15,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
253 | COUPLING | COUPLING,DN20,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
254 | COUPLING | COUPLING,DN25,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 50 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 | 0 | 50 | [6 empty] | 50
255 | COUPLING | COUPLING,DN40,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 20 | 20 | 8 | 12 | [5 empty] | 12 | 0 | 12 | [6 empty] | 12
256 | TOE NIPPLE | 單頭螺紋短管,SCH80,DN15,L=100mm,A106 GR.B,PE/MNPT,ASME B36.10M,SMLS | A106 GR.B | 個 |  | 11 | 11 |  | 11 | [5 empty] | 11 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 9
257 | TOE NIPPLE | 單頭螺紋短管,SCH40s,DN15,L=100mm,A312 TP304,PE/MNPT,ASME B36.10M,SMLS | A312 TP304 | 個 |  | 47 | 47 |  | 47 | [5 empty] | 47 | 0 | 47 |  |  |  |  | 44 | [7 empty] | 3
258 | TOE NIPPLE | 單頭螺紋短管,SCH40s,DN25,L=100mm,A312 TP304,PE/MNPT,ASME B36.10M,SMLS | A312 TP304 | 個 |  | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 5
259 | SOCKETOLET | 承插焊支管座,SOCKETOLET,DN50x15,CL3000,SW,MSS SP-97,A182 F304 | A182 F304 | 個 |  | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | [6 empty] | 5
260 | SOCKETOLET | 承插焊支管座,SOCKETOLET,DN65x15,CL3000,SW,MSS SP-97,A182 F304 | A182 F304 | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [6 empty] | 3
261 | SOCKETOLET | 承插焊支管座,SOCKETOLET,DN80x15,CL3000,SW,MSS SP-97,A182 F304 | A182 F304 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
262 | SOCKETOLET | 承插焊支管座,SOCKETOLET,DN80x25,CL3000,SW,MSS SP-97,A182 F304 | A182 F304 | 個 |  | 17 | 17 |  | 17 | [5 empty] | 17 | 0 | 17 | [6 empty] | 17
263 | SOCKETOLET | 承插焊支管座,SOCKETOLET,DN50x15,CL3000,SW,MSS SP-97, A105 | A105 | 個 |  | 16 | 16 |  | 16 | [5 empty] | 16 | 0 | 16 | [6 empty] | 16
264 | SOCKETOLET | 承插焊支管座,SOCKETOLET,DN80x15,CL3000,SW,MSS SP-97, A105 | A105 | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [6 empty] | 3
265 | SOCKETOLET | 承插焊支管座,SOCKETOLET,DN80x25,CL3000,SW,MSS SP-97, A105 | A105 | 個 |  | 16 | 16 |  | 16 | [5 empty] | 16 | 0 | 16 | [6 empty] | 16
266 | SOCKETOLET | 承插焊支管座,SOCKETOLETE,DN100x15,CL3000,SW,MSS SP-97, A105 | A105 | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [6 empty] | 4
267 | SOCKETOLET | 承插焊支管座,SOCKETOLET,DN100x25,CL3000,SW,MSS SP-97, A105 | A105 | 個 |  | 9 | 9 |  | 9 | [5 empty] | 9 | 0 | 9 | [6 empty] | 9
268 | SOCKETOLET | 承插焊支管座,SOCKETOLET,DN200x15,CL3000,SW,MSS SP-97, A105 | A105 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
269 | WELDOLET | 對焊支管座,WELDOLET,DN80x25,SCH40xSCH80,BW,MSS SP-97,STD, A105 | A105 | 個 |  | 9 | 9 |  | 9 | [5 empty] | 9 | 0 | 9 | [6 empty] | 9
270 | U型螺栓 | U型螺栓,DN15,A1,HG/T21629-2021,DN15(美標管外徑,帶雙螺母) | 20#/Galvanized | 套 |  | 66 | 66 |  | 66 | [5 empty] | 70 | 0 | 70 | [15 empty] | 70
271 | U型螺栓 | U型螺栓,DN20,A1,HG/T21629-2021,DN20(美標管外徑,帶雙螺母) | 20#/Galvanized | 套 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | [15 empty] | 5
272 | U型螺栓 | U型螺栓,DN25,A1,HG/T21629-2021,DN25(美標管外徑,帶雙螺母) | 20#/Galvanized | 套 |  | 654 | 654 |  | 654 | [5 empty] | 700 | -101 | 599 | [15 empty] | 599
273 | U型螺栓 | U型螺栓,DN40,A1,HG/T21629-2021,DN32(美標管外徑,帶雙螺母) | 20#/Galvanized | 套 |  | 75 | 75 |  | 75 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | [15 empty] | 80
274 | U型螺栓 | U型螺栓,DN50,A1,HG/T21629-2021,DN40(美標管外徑,帶雙螺母) | 20#/Galvanized | 套 |  | 250 | 250 |  | 250 | [5 empty] | 270 | 0 | 270 | [15 empty] | 270
275 | U型螺栓 | U型螺栓,DN65,A1,HG/T21629-2021,DN40(美標管外徑,帶雙螺母) | 20#/Galvanized | 套 |  | 30 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 35 | 0 | 35 | [15 empty] | 35
276 | U型螺栓 | U型螺栓,DN80,A1,HG/T21629-2021,DN50(美標管外徑,帶雙螺母) | 20#/Galvanized | 套 |  | 182 | 182 |  | 182 | [5 empty] | 200 | 0 | 200 | [15 empty] | 127 |  |  | 73
277 | U型螺栓 | U型螺栓,DN100,A1,HG/T21629-2021,DN65(美標管外徑,帶雙螺母) | 20#/Galvanized | 套 |  | 75 | 75 |  | 75 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | [18 empty] | 80
278 | WN法蘭 | FLANGE,DN15,CL150,WN-RF,ASME B16.5 S80 | A105 | 片 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 2
279 | 異徑三通 | REDUCING TEE,DN40X15,SCH40sxSCH40s,A182 F304,CL3000,SW,ASME B16.11 | A182 F304 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 2
280 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN50X40,SCH10SxSCH10S,A403 WP304-S,BW,ASME B16.9,SMLS | A403 WP304-S | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 2
281 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN15,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 20 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | [8 empty] | 20
282 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN25,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | [8 empty] | 10
283 | GASKET | SPIRAL WOUND GASKET,DN40,T=4.5mm,CL150,RF,HG/T20631 | D1222 | 個 |  | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | [8 empty] | 5
284 | M14x110 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改1/2"*110 | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [15 empty] | 4
285 | M14x130 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 | 改1/2"*130 | 16 | 16 |  | 16 | [5 empty] | 16 | 0 | 16 | [19 empty] | 16
286 | M20x320 | F.BOLT,FULL LENGTH THREAD,35CrMo/Dacromet,HG/T20634,W/2 HEX.NUT,30CrMo/Dacromet,HG/T20634 | 35CrMo/30CrMo/Dacromet ZINC-CHROMATE TREATMENT | 套 |  | 16 | 16 |  | 16 | [5 empty] | 16 | 0 | 16 | [15 empty] | 16
287 | BALL VALVE 25A | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A351 CF8, Trim:304/PTFE,Stem:F304,Pkg:PTFE,Gsk:PTFE,API598,(帶閥位信號） | A351 CF8 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 1
288 | BALL VALVE 15A(防火) | BALL VALVE,API608,B16.10,CL150,RF(B16.5),FP,FLB,Lever,A216 WCB,Trim:304/RPTFE,Stem:13Cr,Pkg:FG,Gsk:S.W,SS/FG,API598,FS,Anti | A216 WCB | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 1
289 | CHECK VALVE 25A | CHECK VALVE,API594,CL150,WAFER-RF(B16.5),WAFER TYPE LIFT,A105,Trim:304/STL,Spring:316,API598 | A105 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
290 | CHECK VALVE 40A | CHECK VALVE,API594,CL150,WAFER-RF(B16.5),WAFER TYPE LIFT,A182 F304,Trim:304/STL,Spring:316,API598 | F304 A351 CF8 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
291 | KNIFE GATE VALVE 15A | KNIFE GATE VALVE,CL150,RF(B16.5),WCB,PZ73H-150C,（高溫，可按300°考慮） | SUS304.手動 | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [16 empty] | 3
292 | Y型過濾器 | STRAINER,Y-TYPE,DN65,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,CS | SS304 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
293 | Y型過濾器 | STRAINER,Y-TYPE,DN25,CL150,RF(B16.5),REF TO DATASHEET,CS | C.S | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
294 | TOE NIPPLE | 單頭螺紋短管,SCH80,DN25,L=100mm,A106 GR.B,PE/MNPT,ASME B36.10M,SMLS | A106 GR.B | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [12 empty] | 2
295 | SOCKETOLET | SOCKETOLET,DN100x25,CL3000,SW,MSS SP-97,A182 F304 | A182 F304 | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 2
296 | WELDOLET | 對焊支管座,WELDOLET,DN80x15,SCH40xSCH80,BW,MSS SP-97,STD, A105 | A105 | 個 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
297 | U型螺栓 | U型螺栓,DN200,A1,HG/T21629-2021,(美標管外徑,帶雙螺母) | 20#/Galvanized | 套 |  | 7 | 7 |  | 7 | [5 empty] | 7 | 0 | 7 | [15 empty] | 7
298 | 限流孔板 | DN25 |  | 個 |  | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | [16 empty] | 3
299 | 管道阻火器 | DN25 |  | 個 |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [21 empty] | 2
300 | 噴嘴 | DN25 |  | 個 |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | [19 empty] | 4
301 | 管道混合器 | 靜態混合器 DN32 |  | 套 | 取消 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
303 | M16 | HEX HEAD HEAVY NUT A194 GR.2H ZINC-CHROMATE TREATMENT |  | 個 |  |  |  |  | 1250 | [5 empty] | 1250 | 0 | 1250 | [16 empty] | 1250
304 | 熱浸鋅膨脹螺絲附螺帽 | M12*125 A307Gr.B Galv. |  | 套 |  | 420 | 420 |  | 450 | [5 empty] | 450 | 50 | 500 | [18 empty] | 500
305 | 90°彎頭 | 90DEG ELBOW,DN15,SCH80,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
306 | 45°彎頭 | 45DEG ELBOW,DN25,SCH80,A234 WPB,LR,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | [18 empty] | 2
307 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN80X50,SCH40XSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [20 empty] | 2
308 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN50X20,SCH40XSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [20 empty] | 3
309 | 同心大小頭 | REDUCER,CONC.,DN20X15,SCH40XSCH40,A234 WPB,BW,ASME B16.9,SMLS | A234 WPB | 個 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [20 empty] | 2
310 | NIPPLE | 螺紋短管,SCH80,1/4",L=200mm,A106 GR.B,NPT,ASME B36.10M,SMLS | A106 GR.B | 個 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [20 empty] | 3