## FITTING
材料管制單
訂購編號：20250902-002 |  |  | 日期: 2025年 09月 02日 |  | 採購數量
項次 | 品 名 及 規 格 | 尺寸 | 單位 | 備註 | 圖面數量(8/22) | 合約數量 | 數量 (庫存) | 數量 (9/2) | 數量 (9/24) | 累計採購數量 | 差異數量 | 累計收料 | 收料數量 (9/5) | 收料數量 (9/9) | 收料數量 (9/10) | 收料數量 (9/11) | 收料數量 (9/15) | 收料數量 (9/19) | 收料數量 (9/22) | 收料數量 (9/23) | 收料數量 (9/24) | 收料數量 (9/25) | 收料數量 (9/26) | 收料數量 (9/30) | 收料數量 (10/2) | 收料數量 (10/3) | 收料數量 (10/8) | 收料數量 (10/09 | 收料數量 (10/14 | 收料數量 (10/15 | 收料數量 (10/16 | 收料數量 (10/17 | 收料數量 (10/21 | 收料數量 (10/22
一 | 材料
61-1 | 45 ELBOW LR BW A234 GR.WPB SMLS SCH80 ASME B16.9 | EB-2"X45 | PC | 交期20天 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
61 | 45 ELBOW LR BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-3"X45 | PC | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
62 | 45 ELBOW LR BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-4"X45 | PC | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | 45 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-2"X45 | PC | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | 45 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-4"X45 | PC | 交期20天 | 4 | 3 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 45 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-6"X45 | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
66 | 45 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-8"X45 | PC | 交期20天 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 45 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. WELD STD ASME B16.9 | EB-14"X45 | PC | SMLS代 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
68 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-2"X45 | PC | 交期7天 | 9 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9 |  |  |  |  | 9
69 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-3"X45 | PC | 交期7天 | 12 | 10 | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2
70 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-4"X45 | PC | 交期7天 | 22 | 22 | 1 | 21 | 1 | 22 | 0 | 22 | 1 | [12 empty] | 20 | [5 empty] | 1
71 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-6"X45 | PC | 交期7天 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-3"X45 | PC | SMLS代 交期7天 | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 7
73 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-4"X45 | PC | SMLS代 交期7天 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | [6 empty] | 5
74 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-6"X45 | PC | SMLS代 交期7天 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-8"X45 | PC | SMLS代 交期7天 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-14"X45 | PC | SMLS代 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4
77 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-16"X45 | PC | SMLS代 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [7 empty] | 4
78 | 45 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-20"X45 | PC | SMLS代 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3
79 | 45 ELBOW LR BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-2"X45 | PC | 交期20天 | 5 | 5 | 1 | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [11 empty] | 4
79-1 | 45 ELBOW 3000# SW A105 ASME B16.11 | ES-1/2"X45 | PC | 交期20天 | 2 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
80 | 45 ELBOW 3000# SW A105 GALV. ASME B16.11 | ES-1"X45 | PC | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | 45 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | ES-3/4"X45 | PC | 交期20天 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | 45 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | ES-1"X45 | PC | 交期20天 | 5 | 6 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3
83 | 45 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | ES-1.1/2"X45 | PC | 交期20天 | 5 | 5 | 3 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
84 | 45 ELBOW 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | ES-1"X45 | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
85 | 45 ELBOW 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | ES-1.1/2"X45 | PC | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3
86 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-2"X90 | PC | 交期20天 | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-3"X90 | PC | 交期20天 | 30 | 34 | 28 | 6 |  | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 6
88 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-4"X90 | PC | 交期20天 | 35 | 40 | 1 | 39 |  | 39 | 0 | 39 | [5 empty] | 39
89 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-6"X90 | PC | 交期20天 | 14 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 1
90 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB SMLS SCH80 ASME B16.9 | EB-2"X90 | PC | 交期20天 | 22 | 26 |  | 26 |  | 26 | 0 | 26 | [5 empty] | 26
91 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-2"X90 | PC | 交期20天 | 52 | 52 | 1 | 51 |  | 51 | 0 | 51 | [5 empty] | 51
92 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-3"X90 | PC | 交期20天 | 54 | 54 | 12 | 42 |  | 42 | 0 | 42 | [5 empty] | 42
93 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-4"X90 | PC | 交期20天 | 38 | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40 | [5 empty] | 40
94 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-6"X90 | PC | 交期20天 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 | 15 | [5 empty] | 15
95 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | EB-8"X90 | PC | 交期20天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | [5 empty] | 8
96 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. WELD STD ASME B16.9 | EB-12"X90 | PC | SMLS代 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 4
97 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. WELD STD ASME B16.9 | EB-14"X90 | PC | SMLS代 交期20天 | 10 | 11 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | [6 empty] | 10
98 | 90 ELBOW SR BW A234 GR.WPB GALV. WELD STD ASME B16.9 | EB-14"X90SR | PC | SMLS代 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
99 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-2"X90 |  | 交期7天 | 422 | 409 |  | 422 | 1 | 423 | 0 | 423 | 325 |  |  |  | 18 |  | 79 | [12 empty] | 1
100 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-3"X90 | PC | 交期7天 | 307 | 282 |  | 307 |  | 307 | 0 | 307 | [7 empty] | 120 | [5 empty] | 187
101 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-4"X90 | PC | 交期7天 | 206 | 200 | 3 | 203 |  | 203 | 0 | 203 | 1 |  |  |  | 37 | [8 empty] | 165
102 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-6"X90 | PC | 交期7天 | 34 | 31 | 4 | 30 | 2 | 32 | 0 | 32 | [6 empty] | 30 | [12 empty] | 2
103 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-3"X90 | PC | SMLS代 交期7天 | 190 | 190 | 48 | 142 | 7 | 149 | 0 | 149 | [6 empty] | 142 | [12 empty] | 7
104 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-4"X90 | PC | SMLS代 交期7天 | 111 | 111 | 26 | 85 |  | 85 | 0 | 85 | 6 |  |  |  | 79
105 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-6"X90 | PC | SMLS代 交期7天 | 135 | 131 | 135 | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-8"X90 | PC | SMLS代 交期7天 | 58 | 58 | 33 | 25 |  | 25 | 0 | 25 | 25
107 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-14"X90 | PC | 交期14天 | 19 | 19 | 6 | 13 |  | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  | 13
108 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-16"X90 | PC | 交期14天 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
109 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-20"X90 | PC | 交期14天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | [11 empty] | 6
110 | 90 ELBOW LR BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-2"X90 | PC | 交期7天 | 59 | 59 | 4 | 55 |  | 55 | 0 | 55 | 55
111 | 90 ELBOW LR BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-3"X90 | PC | 交期7天 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | 90 ELBOW LR BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-6"X90 | PC | 交期7天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 8
113 | 90 ELBOW LR BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-8"X90 | PC | 交期7天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
114 | 90 ELBOW LR BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | EB-10"X90 | PC | 交期14天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
115 | 90 ELBOW SR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-6"X90SR | PC | SMLS代 交期7天 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | 90 ELBOW SR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-10"X90SR | PC | 交期14天 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
117 | 90 ELBOW SR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-12"X90SR | PC | 交期14天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
118 | 90 ELBOW SR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | EB-20"X90SR | PC | 交期14天 | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 3 |  | 1
119 | 90 ELBOW 3000# SCRD (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11 | ET-1/2"X90 | PC | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
120 | 90 ELBOW 3000# SCRD (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11 | ET-1"X90 | PC | 交期20天 | 103 | 103 |  | 103 |  | 103 | 0 | 103 | 103
121 | 90 ELBOW 3000# SW A105 ASME B16.11 | ES-1/2"X90 | PC | 交期20天 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | [9 empty] | 2
122 | 90 ELBOW 3000# SW A105 ASME B16.11 | ES-3/4"X90 | PC | 交期20天 | 33 | 29 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1
123 | 90 ELBOW 3000# SW A105 ASME B16.11 | ES-1"X90 | PC | 交期20天 | 8 | 11 | 8 | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3
124 | 90 ELBOW 3000# SW A105 GALV. ASME B16.11 | ES-3/4"X90 | PC | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | [9 empty] | 4
125 | 90 ELBOW 3000# SW A105 GALV. ASME B16.11 | ES-1"X90 | PC | 交期20天 | 107 | 107 |  | 107 | 2 | 109 | 0 | 109 | [11 empty] | 107 | 2
126 | 90 ELBOW 3000# SW A105 GALV. ASME B16.11 | ES-1.1/2"X90 | PC | 交期20天 | 4 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4
127 | 90 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | ES-1/2"X90 | PC | 交期20天 | 14 | 5 |  | 14 |  | 14 | 0 | 14 | 14
128 | 90 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | ES-3/4"X90 | PC | 交期20天 | 131 | 132 |  | 132 |  | 132 | 0 | 132 | 132
129 | 90 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | ES-1"X90 | PC | 交期20天 | 381 | 385 |  | 385 | 9 | 394 | 0 | 394 | 385 | [9 empty] | 9
130 | 90 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | ES-1.1/2"X90 | PC | 交期20天 | 267 | 258 |  | 267 | 5 | 272 | 0 | 272 | 267 | [9 empty] | 5
131 | 90 ELBOW 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | ES-3/4"X90 | PC | 交期20天 | 17 | 15 | 1 | 16 |  | 16 | 0 | 16 | 16
132 | 90 ELBOW 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | ES-1"X90 | PC | 交期20天 | 103 | 103 | 5 | 98 | 1 | 99 | 0 | 99 | 98 | [9 empty] | 1
133 | 90 ELBOW 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | ES-1.1/2"X90 | PC | 交期20天 | 72 | 72 |  | 72 |  | 72 | 0 | 72 | 72
134 | CAP BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | CB-4" | PC | 交期7天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
135 | CAP BW A234 GR.WPB SMLS SCH80 ASME B16.9 | CB-2" | PC | 交期7天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
136 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-4"X2" | PC | 交期7天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
137 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-4"X3" | PC | 交期7天 | 4 | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 3
138 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-6"X3" | PC | 交期7天 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
139 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-6"X4" |  | 交期7天 | 5 | 5 | 1 | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 4
140 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH40/SCH80 ASME B16.9 | TB-3"X2" | PC | 交期7天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
141 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH40/SCH80 ASME B16.9 | TB-4"X2" | PC | 交期7天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
142 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH80 ASME B16.9 | TB-2"X1" | PC | 交期7天 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
143 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH80 ASME B16.9 | TB-2"X1.1/2" | PC | 交期7天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
144 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-3"X2" | PC | 交期20天 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | [5 empty] | 10
145 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-4"X2" | PC | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 3
146 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-4"X3" | PC | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 4
147 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-6"X4" | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
148 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-8"X4" | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
149 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-8"X6" | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
150 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40/SCH80 ASME B16.9 | TB-2"X1" | PC | 交期20天 | 29 | 29 |  | 29 | 1 | 30 | 0 | 30 | [5 empty] | 29 | [14 empty] | 1
151 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40/SCH80 ASME B16.9 | TB-3"X1.1/2" | PC | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 3
152 | REDUCING TEE BW A234 GR.WPB GALV. WELD STD ASME B16.9 | TB-14"X12" | PC | 交期14天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
153 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH10S/SCH40S ASME B16.9 | TB-3"X1.1/2" | PC | 交期7天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 6
154 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH10S/SCH40S ASME B16.9 | TB-3"X2" | PC | 交期7天 | 23 | 22 |  | 23 |  | 23 | 0 | 23 | 1 | [12 empty] | 22
155 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH10S/SCH40S ASME B16.9 | TB-4"X2" | PC | 交期7天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 |  |  |  |  | 6
156 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-2"X1" | PC | 交期7天 | 63 | 60 |  | 63 |  | 63 | 0 | 63 | 17 | [12 empty] | 46
157 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-2"X1.1/2" | PC | 交期7天 | 20 | 19 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20 | 20
158 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-3"X1.1/2" | PC | 交期7天 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
159 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-3"X2" | PC | 交期7天 | 28 | 24 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
160 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-4"X2" | PC | 交期7天 | 14 | 14 | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 7
161 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-4"X3" | PC | 交期7天 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 |  |  |  | 2 | [14 empty] | 1
162 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-6"X3" | PC | 交期7天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3
163 | REDUCING TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-6"X4" | PC | 交期7天 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
164 | REDUCING TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-14"X8" | PC | 交期14天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | [13 empty] | 6
165 | REDUCING TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-20"X10" | PC | 交期14天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [16 empty] | 3
166 | REDUCING TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-20"X12" | PC | 交期14天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
167 | REDUCING TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-20"X14" | PC | 交期14天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
168 | REDUCING TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-4"X3" | PC | SMLS代 交期7天 | 15 | 15 |  | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | 10 | [18 empty] | 2 | 5
169 | REDUCING TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-6"X3" | PC | SMLS代 交期7天 | 8 | 8 | 1 | 7 |  | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  | 7
170 | REDUCING TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-6"X4" | PC | SMLS代 交期7天 | 15 | 15 | 1 | 14 |  | 14 | 0 | 14 |  |  |  |  | 14
171 | REDUCING TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-8"X4" | PC | SMLS代 交期7天 | 13 | 12 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | [18 empty] | 1 | 11
172 | REDUCING TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-8"X6" | PC | SMLS代 交期7天 | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 0 | 14 | 4 | [19 empty] | 10
173 | REDUCING TEE BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-2"X1" | PC | 交期7天 | 21 | 21 | 3 | 18 |  | 18 | 0 | 18 | 18
174 | REDUCING TEE BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-6"X4" | PC | 交期7天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
175 | REDUCING TEE 3000# SCRD (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11 | TT-1"X3/4" | PC | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
176 | REDUCING TEE 3000# SW A105 ASME B16.11 | TS-1"X3/4" | PC | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4
177 | REDUCING TEE 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | TS-1"X1/2" | PC | 交期20天 | 5 | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
178 | REDUCING TEE 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | TS-1"X3/4" | PC | 交期20天 | 34 | 34 | 1 | 33 |  | 33 | 0 | 33 | 30 |  |  |  | 3
179 | REDUCING TEE 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | TS-1.1/2"X1" | PC | 交期20天 | 20 | 23 |  | 23 |  | 23 | 0 | 23 | 23
180 | REDUCING TEE 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | TS-1.1/2"X1/2" | PC | 交期20天 | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 6
181 | REDUCING TEE 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | TS-1.1/2"X3/4" | PC | 交期20天 | 38 | 38 | 3 | 35 | 1 | 36 | 0 | 36 | 35 | [9 empty] | 1
182 | REDUCING TEE 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | TS-1"X1/2" | PC | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
183 | REDUCING TEE 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | TS-1"X3/4" | PC | 交期20天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 8
184 | REDUCING TEE 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | TS-1.1/2"X1" | PC | 交期20天 | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16 | 16
185 | REDUCING TEE 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | TS-1.1/2"X3/4" | PC | 交期20天 | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 | 0 | 11 | 11
186 | TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-2" | PC | 交期7天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
187 | TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-3" | PC | 交期7天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 4
188 | TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-4" | PC | 交期7天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 3
189 | TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH80 ASME B16.9 | TB-2" | PC | 交期7天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
190 | TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-2" | PC | 交期20天 | 4 | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 3
191 | TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-3" | PC | 交期20天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 6
192 | TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-4" | PC | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 4
193 | TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | TB-6" | PC | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
194 | TEE BW A234 GR.WPB GALV. WELD STD ASME B16.9 | TB-14" | PC | SMLS代 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
195 | TEE 3000# SCRD (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11 | TT-1" | PC | 交期20天 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 5
196 | TEE 3000# SW A105 GALV. ASME B16.11 | TS-1" | PC | 交期20天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 |  |  |  |  | 6
197 | TEE 3000# SW A105 ASME B16.11 | TS-1" | PC | 交期20天 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
198 | TEE 3000# SW A105 ASME B16.11 | TS-3/4" | PC | 交期20天 | 17 | 17 |  | 17 | 1 | 18 | 0 | 18 | 17 | [9 empty] | 1
199 | TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-2" | PC | 交期7天 | 40 | 39 | 1 | 39 |  | 39 | 0 | 39 | 5 |  |  |  | 19 | [8 empty] | 15
200 | TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-3" | PC | 交期7天 | 29 | 30 | 15 | 14 | 4 | 18 | 0 | 18 | 1 |  |  |  | 13 | [14 empty] | 4
201 | TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-4" | PC | 交期7天 | 22 | 22 | 2 | 20 | 1 | 21 | 0 | 21 | 6 |  |  |  | 14 | [14 empty] | 1
202 | TEE BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-6" | PC | 交期7天 | 8 | 8 | 7 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
203 | TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-14" | PC | 交期14天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
204 | TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-20" | PC | 交期14天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1
205 | TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-3" | PC | SMLS代 交期7天 | 9 | 11 |  | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 | [13 empty] | 11 | [5 empty] | 1
206 | TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-4" | PC | SMLS代 交期7天 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [19 empty] | 1
207 | TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-6" | PC | SMLS代 交期7天 | 13 | 13 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
208 | TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | TB-8" | PC | SMLS代 交期7天 | 6 | 6 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [13 empty] | 3
209 | TEE BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-2" | PC | 交期7天 | 23 | 25 | 1 | 24 |  | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  | 24
210 | TEE BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | TB-4" | PC | 交期7天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
211 | TEE 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | TS-3/4" | PC | 交期20天 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25 | 25
212 | TEE 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | TS-1" | PC | 交期20天 | 64 | 63 | 1 | 63 | 3 | 66 | 0 | 66 | 63 | [9 empty] | 3
213 | TEE 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | TS-1.1/2" | PC | 交期20天 | 34 | 32 | 1 | 33 | 1 | 34 | 0 | 34 | 33 | [9 empty] | 1
214 | TEE 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | TS-3/4" | PC | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 2 |  |  |  | 2
215 | TEE 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | TS-1" | PC | 交期20天 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40 | 40
216 | TEE 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | TS-1.1/2" | PC | 交期20天 | 21 | 21 |  | 21 |  | 21 | 0 | 21 | 21
217 | WELDOLET BW A105 GALV. SMLS SCH40 MSS SP-97 | WOL-14"X4" | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [8 empty] | 2
218 | WELDOLET BW A105 GALV. SMLS SCH40 MSS SP-97 | WOL-8"X3" | PC | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [9 empty] | 4
219 | REDUCER CONC BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | RC-4"X3" | PC | 交期7天 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
220 | REDUCER CONC BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | RC-6"X3" | PC | 交期7天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
221 | REDUCER CONC BW A234 GR.WPB SMLS SCH40/SCH80 ASME B16.9 | RC-3"X2" | PC | 交期7天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
222 | REDUCER CONC BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | RC-3"X2" | PC | 交期20天 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
223 | REDUCER CONC BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | RC-6"X4" | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
224 | REDUCER CONC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RC-4"X2.1/2" | PC | SMLS代 交期7天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2
225 | REDUCER CONC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RC-4"X3" | PC | SMLS代 交期7天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 8
226 | REDUCER CONC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RC-6"X4" | PC | SMLS代 交期7天 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
227 | REDUCER CONC BW A403-WP304 SMLS SCH10S/SCH40S ASME B16.9 | RC-3"X2" | PC | 交期7天 | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 6
228 | REDUCER CONC BW A403-WP304 SMLS SCH10S/SCH40S ASME B16.9 | RC-4"X2" | PC | 交期7天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [20 empty] | 3
229 | REDUCER CONC BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | RC-3"X2" | PC | 交期7天 | 10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 10
230 | REDUCER CONC BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | RC-4"X2" | PC | 交期7天 | 6 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3
231 | REDUCER CONC BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | RC-4"X3" | PC | 交期7天 | 4 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4
232 | REDUCER CONC BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | RC-6"X4" | PC | 交期7天 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3
233 | REDUCER CONC BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | RC-12"X10" | PC | 交期14天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
234 | REDUCER CONC BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | RC-4"X2" | PC | 交期7天 | 5 | 5 | 1 | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4
235 | REDUCER ECC BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | RE-3"X2" | PC | 交期7天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
236 | REDUCER ECC BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | RE-4"X3" | PC | 交期7天 | 5 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | [5 empty] | 5
236-1 | REDUCER ECC BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9 | RE-6"X3" | PC | 交期7天 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
237 | REDUCER ECC BW A234 GR.WPB SMLS SCH40/SCH80 ASME B16.9 | RE-4"X2" | PC | 交期7天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
238 | REDUCER ECC BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | RE-3"X2" | PC | 交期20天 | 3 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 3
239 | REDUCER ECC BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | RE-4"X2" | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
240 | REDUCER ECC BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | RE-4"X3" | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2
241 | REDUCER ECC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RE-16"X14" | PC | 交期14天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 2
242 | REDUCER ECC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RE-20"X16" | PC | 交期14天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 2
243 | REDUCER ECC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RE-4"X2.1/2" | PC | SMLS代 交期7天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
244 | REDUCER ECC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RE-4"X3" | PC | SMLS代 交期7天 | 23 | 23 | 5 | 18 | 3 | 21 | 0 | 21 |  |  |  |  | 18 | [14 empty] | 3
245 | REDUCER ECC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RE-6"X2.1/2" | PC | SMLS代 交期7天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
246 | REDUCER ECC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RE-6"X3" | PC | SMLS代 交期7天 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
247 | REDUCER ECC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RE-6"X5" | PC | SMLS代 交期7天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 8
248 | REDUCER ECC BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9 | RE-8"X6" | PC | SMLS代 交期7天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 2 |  |  |  | 4
249 | REDUCER ECC BW A403-WP304 SMLS SCH10S/SCH40S ASME B16.9 | RE-3"X2" | PC | 交期7天 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
250 | REDUCER ECC BW A403-WP304 SMLS SCH10S/SCH40S ASME B16.9 | RE-4"X2" | PC | 交期7天 | 37 | 37 |  | 37 |  | 37 | 0 | 37 | [16 empty] | 26 |  |  | 11
251 | REDUCER ECC BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | RE-3"X2" | PC | 交期7天 | 14 | 14 | 2 | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 | 9 | [12 empty] | 3 | [5 empty] | 2
252 | REDUCER ECC BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | RE-3"X2.1/2" | PC | 交期7天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
253 | REDUCER ECC BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | RE-4"X2" | PC | 交期7天 | 7 | 6 | 2 | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 5
254 | REDUCER ECC BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | RE-4"X3" | PC | 交期7天 | 7 | 7 |  | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | 7 | [18 empty] | 3
255 | REDUCER ECC BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | RE-6"X3" | PC | 交期7天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
256 | REDUCER ECC BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | RE-6"X4" | PC | 交期7天 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 4 | [6 empty] | 1
257 | REDUCER ECC BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | RE-4"X2" | PC | 交期7天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | [13 empty] | 6
258 | REDUCER ECC BW A403-WP316L SMLS SCH40S ASME B16.9 | RE-6"X4" | PC | 交期7天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
259 | WELDOLET BW A182-F304 SMLS SCH10S MSS SP-97 | WOL-14"X6" | PC | 交期30天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | [18 empty] | 8
260 | WELDOLET BW A182-F304 SMLS SCH10S MSS SP-97 | WOL-16"X8" | PC | 交期30天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [18 empty] | 4
261 | WELDOLET BW A182-F304 SMLS SCH10S MSS SP-97 | WOL-20"X4" | PC | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
262 | WELDOLET BW A182-F304 SMLS SCH10S MSS SP-97 | WOL-8"X3" | PC | 交期30天 | 11 | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 | [8 empty] | 12
263 | WELDOLET BW A182-F304 SMLS SCH40S MSS SP-97 | WOL-20"X2" | PC | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 1
264 | WELDOLET BW A182-F304 SMLS SCH40S MSS SP-97 | WOL-6"X2" | PC | 交期20天 | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 0 | 14 | [11 empty] | 14
265 | WELDOLET BW A182-F304 SMLS SCH40S MSS SP-97 | WOL-8"X2" |  | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [8 empty] | 4
266 | WELDOLET BW A182-F316L SMLS SCH40S MSS SP-97 | WOL-6"X2" | PC | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3
267 | CAP 3000# SCRD (FNPT) A105 ASME B16.11 | CT-1" | PC | 交期20天 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
268 | CAP 3000# SCRD (FNPT) A105 ASME B16.11 | CT-3/4" | PC | 交期20天 | 23 | 25 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | [9 empty] | 1
269 | CAP 3000# SCRD (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11 | CT-1" | PC | 交期20天 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 10
270 | CAP 3000# SCRD (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11 | CT-3/4" | PC | 交期20天 | 29 | 22 |  | 29 |  | 29 | 0 | 29 | 29
271 | CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F304 ASME B16.11 | CT-1" | PC | 交期20天 | 162 | 159 |  | 162 | 9 | 171 | 0 | 171 | 162 | [9 empty] | 9
272 | CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F304 ASME B16.11 | CT-3/4" | PC | 交期20天 | 218 | 205 |  | 218 |  | 218 | 0 | 218 | 218
273 | CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F316L ASME B16.11 | CT-1" | PC | 交期20天 | 18 | 18 |  | 18 | 3 | 21 | 0 | 21 | 18 | [9 empty] | 3
274 | CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F316L ASME B16.11 | CT-1/2" | PC | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
275 | CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F316L ASME B16.11 | CT-3/4" | PC | 交期20天 | 32 | 32 | 9 | 23 |  | 23 | 0 | 23 | 23
276 | FULL COUPLING 3000# SCRD (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11 | CFT-1" | PC | 交期20天 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20 | 20
277 | FULL COUPLING 3000# SCRD (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11 | CFT-1.1/2" | PC | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
278 | FULL COUPLING 3000# SCRD (FNPT) A182-F304 ASME B16.11 | CFT-1/2" | PC | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4
279 | FULL COUPLING 3000# SW A105 ASME B16.11 | CFS-1" | PC | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1
280 | FULL COUPLING 3000# SW A105 ASME B16.11 | CFS-3/4" | PC | 交期20天 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | [10 empty] | 2
281 | FULL COUPLING 3000# SW A105 GALV. ASME B16.11 | CFS-1" | PC | 交期20天 | 22 | 22 | 2 | 20 |  | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 20
282 | FULL COUPLING 3000# SW A105 GALV. ASME B16.11 | CFS-3/4" | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1
282-1 | FULL COUPLING 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | CFS-1/2" | PC | 交期20天 | 3 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
283 | FULL COUPLING 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | CFS-1" | PC | 交期20天 | 80 | 81 | 24 | 57 |  | 57 | 0 | 57 | 57
284 | FULL COUPLING 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | CFS-1.1/2" | PC | 交期20天 | 45 | 47 | 11 | 36 | 3 | 39 | 0 | 39 | 36 | [9 empty] | 3
285 | FULL COUPLING 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | CFS-1.1/4" | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
286 | FULL COUPLING 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 | CFS-3/4" | PC | 交期20天 | 13 | 13 | 4 | 9 |  | 9 | 0 | 9 | 9
287 | FULL COUPLING 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | CFS-1" | PC | 交期20天 | 9 | 9 | 1 | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 8
288 | FULL COUPLING 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | CFS-1.1/2" | PC | 交期20天 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25 | 25
289 | FULL COUPLING 3000# SW A182-F316L ASME B16.11 | CFS-3/4" | PC | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3
290 | NIPPLE (L=100MM) TBE(NPT) A106 GR.B GALV. SMLS SCH80 ASME B36.10M | NIP-3/4"X100LXTBE | PC | 交期20天 | 11 | 9 |  | 11 |  | 11 | 0 | 11 | 11
291 | NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A106 GR.B GALV. SMLS SCH80 ASME B36.10M | NIP-1"X100LXTOE | PC | 交期20天 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 10
292 | NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A106 GR.B GALV. SMLS SCH80 ASME B36.10M | NIP-3/4"X100LXTOE | PC | 交期20天 | 18 | 13 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18 | 18
293 | NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A106 GR.B SMLS SCH80 ASME B36.10M | NIP-1"X100LXTOE | PC | 交期20天 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 5
294 | NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A106 GR.B SMLS SCH80 ASME B36.10M | NIP-3/4"X100LXTOE | PC | 交期20天 | 22 | 24 |  | 24 | 2 | 26 | 0 | 26 | [8 empty] | 24 |  |  | 2
295 | NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP304 SMLS SCH80S ASME B36.19M | NIP-1"X100LXTOE | PC | 交期20天 | 162 | 159 |  | 162 | 9 | 171 | 0 | 171 | [10 empty] | 162 | 9
296 | NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP304 SMLS SCH80S ASME B36.19M | NIP-1/2"X100LXTOE | PC | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [8 empty] | 4
297 | NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP304 SMLS SCH80S ASME B36.19M | NIP-3/4"X100LXTOE | PC | 交期20天 | 225 | 212 |  | 225 |  | 225 | 0 | 225 | [10 empty] | 225
298 | NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP316L SMLS SCH80S ASME B36.19M | NIP-1"X100LXTOE | PC | 交期20天 | 17 | 17 |  | 17 | 1 | 18 | 0 | 18 | 17 | [9 empty] | 1
299 | NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP316L SMLS SCH80S ASME B36.19M | NIP-1/2"X100LXTOE | PC | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
300 | NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP316L SMLS SCH80S ASME B36.19M | NIP-3/4"X100LXTOE | PC | 交期20天 | 32 | 32 |  | 32 |  | 32 | 0 | 32 | [10 empty] | 32
301 | SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 | SOL-14"X3/4" | PC | 交期20天 | 4 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [8 empty] | 4
302 | SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 | SOL-2"X3/4" | PC | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [8 empty] | 3
303 | SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 | SOL-3"X1" | PC | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3
304 | SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 | SOL-4"X1" | PC | 交期20天 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 10
305 | SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 | SOL-4"X1/2" | PC | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [8 empty] | 4
306 | SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 | SOL-4"X3/4" | PC | 交期20天 | 7 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  | 7
306-1 | SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 | SOL-4"X1.1/2" | PC | 交期20天 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
307 | SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 | SOL-6"X1" | PC | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2
308 | SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 | SOL-6"X3/4" | PC | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
309 | SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97 | SOL-8"X3/4" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [8 empty] | 2
310 | SOCKOLET 3000# SW A105 MSS SP-97 | SOL-2"X1/2" | M | 交期20天 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
311 | SOCKOLET 3000# SW A105 MSS SP-97 | SOL-2"X3/4" | M | 交期20天 | 7 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 7
312 | SOCKOLET 3000# SW A105 MSS SP-97 | SOL-3"X1" | M | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
313 | SOCKOLET 3000# SW A105 MSS SP-97 | SOL-3"X1/2" |  | 交期20天 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
314 | SOCKOLET 3000# SW A105 MSS SP-97 | SOL-3"X3/4" |  | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 2
315 | SOCKOLET 3000# SW A105 MSS SP-97 | SOL-4"X1" |  | 交期20天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 6
316 | SOCKOLET 3000# SW A105 MSS SP-97 | SOL-4"X1/2" |  | 交期20天 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
317 | SOCKOLET 3000# SW A105 MSS SP-97 | SOL-4"X3/4" |  | 交期20天 | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 7
318 | SOCKOLET 3000# SW A105 MSS SP-97 | SOL-6"X1" |  | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
319 | SOCKOLET 3000# SW A105 MSS SP-97 | SOL-6"X1/2" |  | 交期20天 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
320 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-10"X1/2" |  | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3
321 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-14"X1" |  | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | [10 empty] | 4 |  | 2
322 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-14"X1/2" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
323 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-16"X3/4" |  | 交期20天 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1
324 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-2"X1/2" |  | 交期20天 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1
325 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-2"X3/4" |  | 交期20天 | 62 | 57 |  | 62 |  | 62 | 0 | 62 | 62
326 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-20"X1" |  | 交期20天 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
327 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-20"X1.1/2" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1
328 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-20"X1/2" |  | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3
329 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-20"X3/4" |  | 交期20天 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
330 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-3"X1" |  | 交期20天 | 50 | 47 | 45 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | [9 empty] | 1
331 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-3"X1/2" |  | 交期20天 | 15 | 15 | 3 | 12 |  | 12 | 0 | 12 | [10 empty] | 12
332 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-3"X3/4" |  | 交期20天 | 63 | 60 |  | 63 |  | 63 | 0 | 63 | 63
333 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-4"X1" |  | 交期20天 | 107 | 107 | 1 | 106 |  | 106 | 0 | 106 | [10 empty] | 106
334 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-4"X1.1/2" |  | 交期20天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | [8 empty] | 8
335 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-4"X1/2" |  | 交期20天 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 | 12
336 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-4"X3/4" |  | 交期20天 | 56 | 51 | 5 | 51 |  | 51 | 0 | 51 | [10 empty] | 51
337 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-6"X1" |  | 交期20天 | 38 | 38 | 4 | 34 | 8 | 42 | 0 | 42 | [10 empty] | 42
338 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-6"X1.1/2" |  | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4
339 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-6"X1/2" |  | 交期20天 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 | 12
340 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-6"X3/4" |  | 交期20天 | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16 | [10 empty] | 16
341 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-8"X1" |  | 交期20天 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 | [10 empty] | 12
342 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-8"X1/2" |  | 交期20天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 8
343 | SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97 | SOL-8"X3/4" |  | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3
344 | SOCKOLET 3000# SW A182-F316L MSS SP-97 | SOL-10"X1" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1
345 | SOCKOLET 3000# SW A182-F316L MSS SP-97 | SOL-2"X3/4" |  | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [8 empty] | 4
346 | SOCKOLET 3000# SW A182-F316L MSS SP-97 | SOL-3"X3/4" |  | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
347 | SOCKOLET 3000# SW A182-F316L MSS SP-97 | SOL-4"X1" |  | 交期20天 | 5 | 5 | 1 | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4
348 | SOCKOLET 3000# SW A182-F316L MSS SP-97 | SOL-6"X1" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
349 | SOCKOLET 3000# SW A182-F316L MSS SP-97 | SOL-8"X1" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1
350 | THREADOLET 3000# SCRD (NPT) A105 GALV. MSS SP-97 | TOL-2"X3/4" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
351 | THREADOLET 3000# SCRD (NPT) A105 GALV. MSS SP-97 | TOL-3"X1" |  | 交期20天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 8
352 | THREADOLET 3000# SCRD (NPT) A105 GALV. MSS SP-97 | TOL-3"X1/2" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
353 | THREADOLET 3000# SCRD (NPT) A105 GALV. MSS SP-97 | TOL-3"X3/4" |  | 交期20天 | 7 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | [10 empty] | 7
354 | THREADOLET 3000# SCRD (NPT) A182-F304 MSS SP-97 | TOL-8"X1.1/2" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
355 | THREADOLET 3000# SCRD (NPT) A182-F304 MSS SP-97 | TOL-8"X1/2" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [10 empty] | 2
356 | SWAGE CONC BLE/PSE A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40/SCH80 MSS-SP-95 | SC-2"BX1"P |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
357 | SWAGE CONC BLE/PSE A234 GR.WPB SMLS SCH40/SCH80 MSS-SP-95 | SC-3"BX1.1/2"P |  | 交期30天 | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 2
357-1 | SWAGE CONC BLE/PSE A234 GR.WPB SMLS SCH80 MSS-SP-95 | SC-2"BX1"P |  | 交期30天 | 2 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 2
358 | SWAGE CONC BLE/PSE A234 GR.WPB SMLS SCH80 MSS-SP-95 | SC-2"BX1.1/2"P |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 1
359 | SWAGE CONC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-2"BX1"P |  | 交期30天 | 15 | 21 | 3 | 18 | 2 | 20 | 0 | 20 | [11 empty] | 18 | [8 empty] | 2
360 | SWAGE CONC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-2"BX1.1/2"P |  | 交期30天 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
361 | SWAGE CONC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-3"BX1"P |  | 交期30天 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [13 empty] | 3
362 | SWAGE CONC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-3"BX1.1/2"P |  | 交期30天 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 3
363 | SWAGE CONC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-3"BX1.1/4"P |  | 交期30天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [11 empty] | 3
364 | SWAGE CONC BLE/PSE A403-WP316L SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-2"BX1.1/2"P |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 2
365 | SWAGE CONC BLE/TSE(NPT) A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40/SCH80 MSS-SP-95 | SC-2"BX1"T |  | 交期30天 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [20 empty] | 1
366 | SWAGE CONC PBE A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH80 MSS-SP-95 | SC-1"PX3/4"P |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
367 | SWAGE CONC PBE A234 GR.WPB SMLS SCH80 MSS-SP-95 | SC-1"PX3/4"P |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 1
368 | SWAGE CONC PBE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-1"PX1/2"P |  | 交期30天 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 | 15 | [11 empty] | 15
369 | SWAGE CONC PBE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-1"PX3/4"P |  | 交期30天 | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18 | [11 empty] | 18
370 | SWAGE CONC PBE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-1.1/2"PX1"P |  | 交期30天 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [7 empty] | 4
371 | SWAGE CONC PBE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-1.1/2"PX3/4"P |  | 交期30天 | 11 | 11 | 8 | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [13 empty] | 3
372 | SWAGE CONC PBE A403-WP316L SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-1"PX3/4"P |  | 交期30天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [7 empty] | 3
373 | SWAGE CONC PBE A403-WP316L SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-1.1/2"PX1"P |  | 交期30天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | [11 empty] | 8
374 | SWAGE CONC PBE A403-WP316L SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SC-1.1/2"PX3/4"P |  | 交期30天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | [7 empty] | 6
375 | SWAGE CONC PLE/TSE(NPT) A403-WP304 SMLS SCH40S/SCH80S MSS-SP-95 | SC-1"PX3/4"T |  | 交期30天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [11 empty] | 4
376 | SWAGE CONC PLE/TSE(NPT) A403-WP304 SMLS SCH40S/SCH80S MSS-SP-95 | SC-1.1/2"PX1.1/4"T |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 1
377 | SWAGE CONC TBE(NPT) A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH80 MSS-SP-95 | SC-1"TX3/4"T |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [20 empty] | 2
378 | SWAGE ECC BLE/PSE A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40/SCH80 MSS-SP-95 | SE-2"BX1"P |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
379 | SWAGE ECC BLE/PSE A234 GR.WPB SMLS SCH40/SCH80 MSS-SP-95 | SE-2"BX1"P |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1
380 | SWAGE ECC BLE/PSE A234 GR.WPB SMLS SCH40/SCH80 MSS-SP-95 | SE-3"BX1.1/2"P |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 1
381 | SWAGE ECC BLE/PSE A234 GR.WPB SMLS SCH80 MSS-SP-95 | SE-2"BX1"P |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [13 empty] | 2
382 | SWAGE ECC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH10S/SCH40S MSS-SP-95 | SE-3"BX1"P |  | 交期30天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [11 empty] | 4
383 | SWAGE ECC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH10S/SCH40S MSS-SP-95 | SE-3"BX1.1/2"P |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 1
384 | SWAGE ECC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-2"BX1"P |  | 交期30天 | 19 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 | 19 | [13 empty] | 19
385 | SWAGE ECC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-2"BX1.1/2"P |  | 交期30天 | 10 | 11 |  | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 | [11 empty] | 11 | [8 empty] | 1
386 | SWAGE ECC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-2"BX1.1/4"P |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 2
387 | SWAGE ECC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-2"BX3/4"P |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 2
388 | SWAGE ECC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-3"BX1"P |  | 交期30天 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | [11 empty] | 5
389 | SWAGE ECC BLE/PSE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-3"BX1.1/2"P |  | 交期30天 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
390 | SWAGE ECC BLE/PSE A403-WP316L SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-2"BX1"P |  | 交期30天 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | [13 empty] | 10
391 | SWAGE ECC BLE/PSE A403-WP316L SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-2"BX1.1/2"P |  | 交期30天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [7 empty] | 4
392 | SWAGE ECC BLE/TSE(NPT) A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40/SCH80 MSS-SP-95 | SE-2"BX1"T |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [20 empty] | 2
393 | SWAGE ECC BLE/TSE(NPT) A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40/SCH80 MSS-SP-95 | SE-3"BX1.1/2"T |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [20 empty] | 1
394 | SWAGE ECC PBE A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH80 MSS-SP-95 | SE-1"PX3/4"P |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
395 | SWAGE ECC PBE A234 GR.WPB SMLS SCH80 MSS-SP-95 | SE-1"PX1/2"P |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1
395-1 | SWAGE ECC PBE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-1"PX1/2"P |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 2
396 | SWAGE ECC PBE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-1"PX3/4"P |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 2
397 | SWAGE ECC PBE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-1.1/2"PX1"P |  | 交期30天 | 10 | 11 |  | 11 |  | 11 | 0 | 11 | [11 empty] | 11
398 | SWAGE ECC PBE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-1.1/2"PX3/4"P |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 2
399 | SWAGE ECC PBE A403-WP316L SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-1"PX3/4"P |  | 交期30天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [7 empty] | 3
400 | SWAGE ECC PBE A403-WP316L SMLS SCH40S MSS-SP-95 | SE-1.1/2"PX3/4"P |  | 交期30天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [7 empty] | 3
401 | FLANGE SCRD(NPT) 150# RF A105 GALV. ASME B16.5 | FRT-1" |  | 交期30天 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | 2
402 | FLANGE SCRD(NPT) 150# RF A105 GALV. ASME B16.5 | FRT-1/2" |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
403 | FLANGE SW 150# RF A105 SCH80 BORE ASME B16.5 | FRSW-1" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | 2
404 | FLANGE SW 150# RF A105 GALV. SCH80 BORE ASME B16.5 | FRSW-1" |  | 交期30天 | 19 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 | 19 |  | 19
405 | FLANGE SW 150# RF A105 GALV. SCH80 BORE ASME B16.5 | FRSW-1.1/2" |  | 交期30天 | 5 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | [16 empty] | 5
406 | FLANGE SW 150# RF A105 GALV. SCH80 BORE ASME B16.5 | FRSW-1/2" |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
407 | FLANGE SW 150# RF A105 GALV. SCH80 BORE ASME B16.5 | FRSW-3/4" |  | 交期30天 | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | [14 empty] | 2 |  | 3
408 | FLANGE SW 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW-1" |  | 交期20天 | 498 | 496 |  | 498 | 19 | 517 | 0 | 517 | [8 empty] | 498 |  |  |  | 19
409 | FLANGE SW 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW-1.1/2" |  | 交期20天 | 160 | 157 | 2 | 158 | 1 | 159 | 0 | 159 | 158 | [11 empty] | 1
410 | FLANGE SW 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW-1.1/4" |  | 交期20天 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
411 | FLANGE SW 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW-1/2" |  | 交期20天 | 80 | 79 |  | 80 |  | 80 | 0 | 80 | [9 empty] | 80
412 | FLANGE SW 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW-3/4" |  | 交期20天 | 240 | 238 |  | 240 | 1 | 241 | 0 | 241 | [9 empty] | 240 |  |  | 1
413 | FLANGE SW 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW-1" |  | 交期20天 | 157 | 157 |  | 157 | 9 | 166 | 0 | 166 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 100 |  |  | 9
414 | FLANGE SW 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW-1.1/2" |  | 交期20天 | 51 | 51 |  | 51 |  | 51 | 0 | 51 | 51
415 | FLANGE SW 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW-1/2" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
416 | FLANGE SW 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW-3/4" |  | 交期20天 | 48 | 48 | 9 | 39 |  | 39 | 0 | 39 | [11 empty] | 39
417 | FLANGE SW 300# RF A105 SCH80 BORE ASME B16.5 | FRSW-1/2" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | [11 empty] | 1
418 | FLANGE SW 300# RF A105 SCH80 BORE ASME B16.5 | FRSW-3/4" |  | 交期20天 | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9 | 9
419 | FLANGE SW 300# RF A105 SCH80 BORE ASME B16.5 | FRSW-1" |  | 交期20天 | 8 | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9 | 9
420 | FLANGE SW 300# RF A105 SCH80 BORE ASME B16.5 | FRSW-1.1/2" |  | 交期20天 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
420-1 | FLANGE SW 300# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW3-1/2" |  | 交期20天 | 4 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4
421 | FLANGE SW 300# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW3-1" |  | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4
422 | FLANGE SW 300# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRSW3-1.1/4" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
423 | FLANGE WN 150# RF A105 STD BORE ASME B16.5 | FRWN-2" |  | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
424 | FLANGE WN 150# RF A105 STD BORE ASME B16.5 | FRWN-3" |  | 交期20天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 |  | 6
425 | FLANGE WN 150# RF A105 STD BORE ASME B16.5 | FRWN-4" |  | 交期20天 | 9 | 9 | 2 | 7 |  | 7 | 0 | 7 |  | 7
426 | FLANGE WN 150# RF A105 STD BORE ASME B16.5 | FRWN-6" |  | 交期20天 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
427 | FLANGE WN 150# RF A105 GALV. SCH40 BORE ASME B16.5 | FRWN-2" |  | 交期30天 | 9 | 7 |  | 9 | 2 | 11 | 0 | 11 | [14 empty] | 2 |  | 9
428 | FLANGE WN 150# RF A105 GALV. SCH40 BORE ASME B16.5 | FRWN-3" |  | 交期30天 | 3 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 |  | 3
429 | FLANGE WN 150# RF A105 GALV. STD BORE ASME B16.5 | FRWN-12" |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
430 | FLANGE WN 150# RF A105 GALV. STD BORE ASME B16.5 | FRWN-14" |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
431 | FLANGE WN 150# RF A105 GALV. STD BORE ASME B16.5 | FRWN-2" |  | 交期30天 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | [16 empty] | 10
432 | FLANGE WN 150# RF A105 GALV. STD BORE ASME B16.5 | FRWN-3" |  | 交期30天 | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 | 0 | 17 |  | 17
433 | FLANGE WN 150# RF A105 GALV. STD BORE ASME B16.5 | FRWN-4" |  | 交期30天 | 32 | 31 |  | 32 |  | 32 | 0 | 32 |  |  | 32
434 | FLANGE WN 150# RF A105 GALV. STD BORE ASME B16.5 | FRWN-6" |  | 交期30天 | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 | 0 | 17 |  | 17
435 | FLANGE WN 150# RF A105 GALV. STD BORE ASME B16.5 | FRWN-8" |  | 交期30天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 |  |  | 4
436 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5 | FRWN-10" |  | 交期20天 | 15 | 15 | 1 | 14 |  | 14 | 0 | 14 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 10
437 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5 | FRWN-12" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [15 empty] | 2
438 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5 | FRWN-14" |  | 交期20天 | 10 | 10 | 6 | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [17 empty] | 4
439 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5 | FRWN-2.1/2" |  | 交期20天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 5 |  |  |  | 1
440 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5 | FRWN-20" |  | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [10 empty] | 3
441 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5 | FRWN-3" |  | 交期20天 | 115 | 117 |  | 117 | 9 | 126 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 116
442 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5 | FRWN-4" |  | 交期20天 | 114 | 114 |  | 114 | 1 | 115 | 0 | 115 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 112 |  |  |  | 1
443 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5 | FRWN-5" |  | 交期20天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | [7 empty] | 3 |  | 5
444 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5 | FRWN-6" |  | 交期20天 | 101 | 97 |  | 101 |  | 101 | 0 | 101 | [6 empty] | 101
445 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5 | FRWN-8" |  | 交期20天 | 37 | 37 |  | 37 |  | 37 | 0 | 37 | [8 empty] | 37
446 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-2" |  | 交期20天 | 300 | 285 |  | 300 | 11 | 311 | 0 | 311 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 90 |  |  | 11
447 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-2.1/2" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2
448 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-3" |  | 交期20天 | 165 | 156 | 7 | 158 | 11 | 169 | 0 | 169 |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 30 |  |  | 11
449 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-4" |  | 交期20天 | 131 | 125 |  | 131 |  | 131 | 0 | 131 | [10 empty] | 50 |  |  |  |  | 81
450 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-6" |  | 交期20天 | 43 | 37 |  | 43 | 2 | 45 | 0 | 45 | [12 empty] | 2 |  | 43
451 | FLANGE WN 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-10" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 1
452 | FLANGE WN 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-2" |  | 交期20天 | 85 | 91 | 6 | 79 |  | 79 | 0 | 79 | [8 empty] | 79
453 | FLANGE WN 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-3" |  | 交期20天 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
454 | FLANGE WN 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-4" |  | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 3
455 | FLANGE WN 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-6" |  | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 3
456 | FLANGE WN 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN-8" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1
457 | FLANGE WN 300# RF A105 SCH40 BORE ASME B16.5 | FRWN-3" |  | 交期20天 | 17 | 17 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
458 | FLANGE WN 300# RF A105 SCH40 BORE ASME B16.5 | FRWN-4" |  | 交期20天 | 17 | 17 | 4 | 13 | 2 | 15 | 0 | 15 |  | 13 | [10 empty] | 2
459 | FLANGE WN 300# RF A105 SCH40 BORE ASME B16.5 | FRWN-6" |  | 交期20天 | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 |  | 7
460 | FLANGE WN 300# RF A105 STD BORE ASME B16.5 | FRWN3-2" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
461 | FLANGE WN 300# RF A105 SCH80 BORE ASME B16.5 | FRWN-2" |  | 交期20天 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
462 | FLANGE WN 300# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN3-12" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
463 | FLANGE WN 300# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN3-2" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2
464 | FLANGE WN 300# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN3-3" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
465 | FLANGE WN 300# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN3-4" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
466 | FLANGE WN 300# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5 | FRWN3-8" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
467 | FLANGE SW 10K RF JIS B2220-F316L | FRSW-1.1/2"-JIS |  | JIS日規-FOR氮氣過濾器,交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 4
468 | FLANGE WN 10K RF JIS B2220-F316L | FRWN-3"-JIS |  | JIS日規-FOR氮氣過濾器,交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 4
469 | QUICK COUPLER FLANGE PIPE END (150# RF) SUS316L(母) | QCCMA-3" |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1
470 | QUICK COUPLER FLANGE PIPE END (150# RF) SUS316L(母) | QCCMA-4" |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1
471 | FLANGE BLIND 150# RF A105 ASME B16.5 | FBR-2" |  | 交期20天 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
472 | FLANGE BLIND 150# RF A105 ASME B16.5 | FBR-3" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | 2
473 | FLANGE BLIND 150# RF A105 ASME B16.5 | FBR-4" |  | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 |  | 4
474 | FLANGE BLIND 150# RF A105 ASME B16.5 | FBR-6" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
475 | FLANGE BLIND 150# RF A105 GALV. ASME B16.5 | FBR-3/4" |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | [14 empty] | 1 |  | 1
476 | FLANGE BLIND 150# RF A105 GALV. ASME B16.5 | FBR-1" |  | 交期30天 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | [16 empty] | 6
477 | FLANGE BLIND 150# RF A105 GALV. ASME B16.5 | FBR-2" |  | 交期30天 | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 | 9 | [16 empty] | 9
478 | FLANGE BLIND 150# RF A105 GALV. ASME B16.5 | FBR-3" |  | 交期30天 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | [16 empty] | 8
479 | FLANGE BLIND 150# RF A105 GALV. ASME B16.5 | FBR-4" |  | 交期30天 | 5 | 5 |  | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | [14 empty] | 1 |  | 5
480 | FLANGE BLIND 150# RF A105 GALV. ASME B16.5 | FBR-6" |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
481 | FLANGE BLIND 150# RF A105 GALV. ASME B16.5 | FBR-8" |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | [14 empty] | 1 |  | 2
482 | FLANGE BLIND 150# RF A105 GALV. ASME B16.5 | FBR-14" |  | 交期30天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | 2
483 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-1" |  | 交期20天 | 25 | 25 |  | 25 | 7 | 32 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | [8 empty] | 7
484 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-1.1/2" |  | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 3
485 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-1/2" |  | 交期20天 | 11 | 11 |  | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 | 11 | [11 empty] | 1
486 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-12" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2
487 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-14" |  | 交期20天 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | [15 empty] | 4
488 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-2" |  | 交期20天 | 40 | 40 |  | 40 | 4 | 44 | 0 | 44 |  |  |  | 40 | [8 empty] | 4
489 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-20" |  | 交期20天 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | [15 empty] | 3
490 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-3" |  | 交期20天 | 37 | 37 |  | 37 |  | 37 | 0 | 37 | [10 empty] | 37
491 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-4" |  | 交期20天 | 38 | 38 |  | 38 | 1 | 39 | 0 | 39 | 38 | [11 empty] | 1
492 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-6" |  | 交期20天 | 21 | 21 |  | 21 |  | 21 | 0 | 21 | 16 |  |  |  | 5
493 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5 | FBR-8" |  | 交期20天 | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 | 0 | 17 | 10 |  |  |  | 7
494 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F316L ASME B16.5 | FBR-1" |  | 交期20天 | 23 | 23 |  | 23 |  | 23 | 0 | 23 |  |  | 22 |  | 1
495 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F316L ASME B16.5 | FBR-1.1/2" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1
496 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F316L ASME B16.5 | FBR-1/2" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1
497 | FLANGE BLIND 150# RF A182-F316L ASME B16.5 | FBR-2" |  | 交期20天 | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 7
498 | FLANGE BLIND 300# RF A105 ASME B16.5 | FBR-1" |  | 交期20天 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 |  | 5
499 | FLANGE BLIND 300# RF A105 ASME B16.5 | FBR-1.1/2" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
500 | FLANGE BLIND 300# RF A105 ASME B16.5 | FBR-2" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | 2
501 | FLANGE BLIND 300# RF A105 ASME B16.5 | FBR-3" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
502 | FLANGE BLIND 300# RF A105 ASME B16.5 | FBR-4" |  | 交期20天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
503 | FLANGE BLIND 300# RF A105 ASME B16.5 | FBR-6" |  | 交期20天 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | 2
504 | SPECTACLE BLIND 150# RF A105 GALV. <STD DWG.>參考CTCI | SB-4" |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1
505 | SPECTACLE BLIND 150# RF A182-F316L <STD DWG.>參考CTCI | SB-1" |  | 交期30天 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | [10 empty] | 5
506 | SPECTACLE BLIND 150# RF A182-F316L <STD DWG.>參考CTCI | SB-1.1/2" |  | 交期30天 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1